## Impedimentos
ID del Impedimento | Descripción del Impedimento | Responsable | Impacto en el Proyecto | Fecha de Reporte | Estado | Acciones Tomadas
1 | Falla en el modelo de la base de datos para gestionar los batches de producción | Álvaro Farias | Si no se corrige el modelo, se retrasará la captura de datos en tiempo real, afectando el control de calidad y la trazabilidad | 2024-10-12 | Pendiente | Revisar el modelo y corregir el diseño junto con el equipo de desarrollo de bases de datos
2 | Falta de conocimiento sobre los estándares de calidad en la producción | Sebastián Brenet | La falta de claridad en los estándares afecta la capacidad de automatizar los alertas de control de temperatura y germinación | 2024-10-13 | Pendiente | Reunirse con expertos en control de calidad y consultar normativas internas de producción de malta
3 | Problemas de coordinación en las reuniones del equipo | Todos | La falta de reuniones genera descoordinación en la implementación de la app móvil y la base de datos | 2024-10-14 | Resuelto | Acordar reuniones más flexibles y definir avances individuales en tareas específicas
4 | Documentación incompleta sobre el proceso de germinación | Humberto Letelier | La falta de documentación retrasa la automatización del control de humedad en la app móvil | 2024-10-15 | Resuelto | Búsqueda de información adicional en fuentes internas y consulta a proveedores de equipos